## 附件1.主要目标任务进度表
附件1
枣庄市2022年“山水林田大会战”主要目标任务进展情况表
截至日期：2022年4月25日
区（市） | 植树造林面积（亩） | 荒山彩化面积（亩） | 生态廊道（公里） | 湿地修复面积（亩） | 林业有害生物防治面积（万亩） | 山体修复治理（处） | 河道治理（条/段） | 高标准农田建设（万亩） | 公园游园建设提升（处） | 口袋公园数量（处） | 生态街巷（条） | 城区绿化节点建设提升（处） | 省市界域节点改造提升(处) | 城区内绿道（绿廊）建设提升（公里） | 城市立体绿化建设（万平方米） | 行道树修剪示范道路（条）
年度目标 | 12250 | 6200 | 155 | 2100 | 210 | 29 | 35 | 21 | 20 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 10 | 15
完成比例（%） | 59.9 | 31.5 | 34.8 | 34.8 | 2.6 | 10.3 | 5.7 | 0 | 15 | 21 | 36 | 12 | 70 | 27.8 | 27 | 200
合计 | 7342 | 1950 | 54 | 730 | 5.36 | 3 | 2 | 0 | 3 | 21 | 36 | 12 | 14 | 27.8 | 2.7 | 30
滕州市 | 3900 | 1000 | 10 | 330 | 5 |  |  |  |  | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 0.5 | 6
薛城区 | 400 | 200 | 16 | 100 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 2.8
山亭区 | 1200 | 500 | 15 | 200 | 0.36 |  |  |  |  | 5 | 10 |  | 3 |  |  | 10
市中区 | 430 | 100 | 3 |  |  | 3 | 2 |  | 2 | 4 | 6 | 1 |  | 10 | 1 | 6
峄城区 | 600 | 150 | 10 | 100 | [5 empty] | 1 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 4
台儿庄区 | 812 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0.2 | 2
枣庄高新区 | —— | —— | —— | —— |  |  |  | —— |  | 2 |  | 1 | —— | 3 | 0.5 | 2
注：表中“——”表示无年度建设任务。

## 附件2.重点项目进展情况表
附件2
枣庄市2022年“山水林田大会战”重点项目进展情况表
截至日期：2022年4月25日
区（市） | 重点项目个数 | 已开工重点 项目数量 | 重点项目 开工率(%) | 已完成重点 项目数量 | 重点项目完成率（%） | 投资概算 （亿元） | 累计投资（亿元） | 投资计划完成率（%）
合计 | 263 | 155 | 58.9 | 10 | 3.8 | 55.63 | 10.9 | 19.6
滕州市 | 60 | 57 | 95 | 4 | 6.7 | 18.69 | 5.43 | 29.1
山亭区 | 30 | 13 | 43.3 | 0 | 0 | 6.58 | 1.42 | 21.6
峄城区 | 41 | 25 | 61 | 2 | 4.9 | 7.23 | 1.55 | 21.4
枣庄高新区 | 15 | 9 | 60 | 1 | 6.7 | 1.3 | 0.24 | 18.5
市中区 | 25 | 16 | 64 | 0 | 0 | 5.98 | 0.76 | 12.7
台儿庄区 | 50 | 19 | 38 | 0 | 0 | 7.14 | 0.69 | 9.7
薛城区 | 42 | 16 | 38.1 | 3 | 7.1 | 8.71 | 0.81 | 9.3
注：项目处于规划设计、设计方案审查修改、正在招标或完成招标尚未实施的，均视为“未开工”。

## 附件3.重点项目红黄蓝牌情况表
附件3
枣庄市2022年“山水林田大会战”重点项目“红黄蓝”牌情况汇总表
区（市） | 项目总数 | 4 月“红黄蓝”牌情况 |  |  | 4月积分 |  | 4月排名
|  | 红牌 | 黄牌 | 蓝牌 | 总分 | 项目平均得分
合计 | 263 |  |  | 263 | 263 | —— | ——
滕州市 | 60 |  |  | 60 | 60 | 1 | 1
薛城区 | 42 |  |  | 42 | 42 | 1 | 1
山亭区 | 30 |  |  | 30 | 30 | 1 | 1
市中区 | 25 |  |  | 25 | 25 | 1 | 1
峄城区 | 41 |  |  | 41 | 41 | 1 | 1
台儿庄区 | 50 |  |  | 50 | 50 | 1 | 1
枣庄高新区 | 15 |  |  | 15 | 15 | 1 | 1
注： 1.对当月达到时间进度要求的，予以蓝牌提示；对当月达不到时间进度要求的，予以黄牌预警；对连续2个月达不到时间进度要求的，予以红牌警告
2.积分计算办法：每个项目蓝牌计1分，黄牌计0分，红牌计-1分；项目平均得分=总分/项目总数。
3.排名：按项目平均得分排名。

## 附件4.重点项目红黄蓝详表（263个项目）
附件4
枣庄市2022年“山水林田大会战”重点项目“红黄蓝”牌情况表
截至日期：2022年4月25日
区（市） | 片区（攻坚战）名称 | 项目序号 | 项目名称 | 月度建设计划 | 当月进度 | 累计投资（万元） | 4 月“红黄蓝”牌情况 |  |  | 项目施工情况 |  | 工程类别
[7 empty] | 红牌 | 黄牌 | 蓝牌 | 未开工 △ | 已完工 ○
滕州市 | 1.环城绿道滕州段生态景观片区（重点项目5个） | 1 | 薛河生态绿道提升项目 | 完成建设 | 对薛河官桥段9.6公里长的生态绿道进行补植提升，包括红叶石楠、柳树等绿化树种 | 500 |  |  |  |  | ○ | 湿地复绿工程
|  | 2 | 郑庄景观苔藓基地提升项目 | 完成建设 | 建设智能温控大棚30余亩，栽植培育高档室内景观苔藓20余种 | 200 |  |  |  |  | ○ | 产业增绿工程
|  | 3 | 孟尝君庄园综合体提升项目 | 对栽植苗木修剪，整修门窗 | 已对房屋屋顶修缮完毕，场地整平完成 | 315 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 4 | 河道治理和生态修复项目 | 清除河道内树木，清理淤泥，维护河坝，平整河床 | 小魏河生态修复河道，清除河道内树木2000余棵，清理淤泥和维护西侧河坝动用土方96405方；小苏河河床两侧清除树木1万余棵，清理淤泥动用土方4500余方，平整河床两岸10000余平米 | 325 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 5 | 青龙绿道（滕州段）提升改造项目 | 铺设草皮、栽植乔木、整理绿化带、园路大理石铺设 | 已完成道路加宽、路沿石更换、路面改造、路灯安装以及给水、污水、通信管网敷设，正在进行苗木栽植 | 834 | [5 empty] | 绿道提升工程
| 2.莲青山多彩森林片区 （重点项目7个） | 1 | 幸福河河道治理项目 | 完成道路硬化工作 | 5.5km的路面硬化已完成 | 300 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 2 | 反修河河道治理项目 | 完成道路硬化工作 | 2.2km的路面硬化已完成 | 260 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 3 | 莲青山绿道提升项目 | 打造滕平路部分节点；栽植苗木20万株。完成进度50% | 滕平路重点打造绿化节点、公园；旅游路、莲青山进行绿化补植提升；东党路、连心路、商贸路、新兴路栽植绿化苗木，全长39公里 | 1680 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 4 | 郭马路绿化提升项目 | 完成道路硬化工作，栽植部分苗木 | 完成道路硬化，栽植部分苗木 | 360 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 5 | 青年路绿道提升项目 | 完成道路整修及花池砌磊，栽植部分苗木 | 整修道路12公里，砌垒花池10公里，道路两侧绿化提升 | 400 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 6 | 户主西水库增容项目 | 完成规划设计 | 已完成规划设计，已进场开展临时设施施工 | 530 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 7 | 户主东水库增容项目 | 完成规划设计 | 已完成规划设计，已进场开展临时设施施工 | 520 | [5 empty] | 河道治理工程
| 3.城郭河碧水绿带景观片区（重点项目7个） | 1 | 鲍沟镇104国道、笃西路路域环境提升项目 | 开展弱电检查井及雨水井垒砌，开挖道路两侧雨水管道及管道穿线和回填 | 已完成弱电检查井8个及盖板，雨水井36个垒砌及盖板；道路两侧雨水管道开挖及雨水管道波纹管、弱电井穿线管、管道回填约1300米，路沿石道路南北两侧变更前已铺完约1300米 | 640 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
|  | 2 | 春兰园林绿化项目 | 基本完成公园硬化铺装、给排水、配电、亮化工程 | 已完成公园硬化铺装、给排水、配电、园林绿化、亮化工程 | 650 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
|  | 3 | 平行路绿化提升项目 | 在道路西侧栽植部分苗木 | 道路西侧完成了部分苗木和园林小品建设 | 80 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
|  | 4 | 西岗镇红旗广场与九龙湾湿地（西部区域）连片绿化项目 | 道路修建、铺设地砖等，栽植绿化苗木及水生植物，建设休闲场地及部分景点节点，及配套设施 | 项目道路修建基本完成，铺设地砖等基本完工，正在进行栽植绿化苗木及水生植物，建设休闲场地及部分景点节点，以及后续设施完善 | 630 | [5 empty] | 湿地复绿工程
|  | 5 | 西岗镇镇域体育公园和香舍里大街街角公园建设项目 | 完成广场路面、跑道建设，进行绿地、苗木的栽植 | 已完成广场路面、跑道建设，正在进行绿地、苗木的栽植，进行文化景墙娱乐设施及相关配套设施建设 | 410 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
|  | 6 | 荆河上游综合治理项目 | 完成规划涉及、摸底调查等前期工作。 | 东沙河街道：完成勘界定位，施工线的划界，施工队伍的招投标进行中；附着物清点完毕，正在清理 东郭镇：已完成放线，清点树木400余棵，桥梁建设已完成地勘，设计公司正在完善设计方案，已委托招标公司公开招投标，本月28日开标 住建局：已完成景观规划方案初稿编制并已向市政府汇报；完成项目范围内土地性质和面积摸排，已进一步深化方案。本周因疫情防控原因，项目未有进展 北辛街道：经前期对接，已完成（城乡）勘界定位；施工队伍的招投标；完成放线，开始清点附着物 | 110 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 7 | 滕州市冯河水系城区段治理项目（含锦绣公园、冯河振兴公园一期） | 完成规划设计；进行河道土方开挖及淤泥清理工作； 完成涉及房屋和地面附着物初步摸底工作 | 锦绣公园：正在进行河道土方开挖及淤泥清理；红线范围内厂房拆迁剩1户，废旧停车场尚未搬迁 冯河公园：市规划编研中心已完成规划设计并向市政府汇报；完成房屋和地面附着物初步摸底 | 2100 | [5 empty] | 河道治理工程
| 4.界河北沙河绿水生态景观片区（重点项目10个） | 1 | 南四湖滞洪区道路建设项目 | 完成现场勘探工作。 | 已完成现场勘探工作。 | 0 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 2 | 镇域绿化提升精品项目 | 开展赵坡矿路、福星路路面硬化及路肩修复工作，栽植苗木，播撒花籽。 | 赵坡矿路路面已经铺沥青硬化，铺油12000平方，路两侧路肩购买土方已经修复，栽植完成大叶女贞、樱花、海棠；完成福兴路路面硬化8000平方，路两侧路肩已经修复，栽植完成大叶女贞、柳树，空闲区域播撒完成波斯菊1万平方 | 430 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 3 | 绿色矿山治理提升项目 | 清理矿山杂石杂物 | 目前已经开始清理矿山杂物，清理面积约60亩 | 90 | [5 empty] | 荒山披绿工程
|  | 4 | 灵泉山绿道提升项目 | 完成勘测工作 | 目前开始组织前期的勘测，施工队伍招投标程序.组织人员清理原有路基杂物 | 25 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 5 | 龙山山体林相提升项目 | 完成疏林地补植200余亩 | 完成疏林地补植200余亩，栽植黑松、侧柏、海棠、木槿、黄栌、元宝枫、高杆石楠近万株 | 390 | [5 empty] | 荒山披绿工程
|  | 6 | 野生动物园建设项目 | 完成道路硬化，修建动物馆舍 | 完成道路硬化，栽植各类苗木4200余株，基本完成场馆建设 | 900 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 7 | 腾龙路龙阳段路域环境提升项目 | 开展弱电检查井及雨水井垒砌 | 已完成弱电下地、雨污分流 | 1000 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
|  | 8 | 界河生态文化廊道提升项目 | 栽植各类花灌木，种植各类观赏花草和水生植物 | 栽植莲藕1万斤，栽植花灌木5000棵 | 115 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 9 | 精品牡丹观赏园建设项目 | 完成牡丹园土地整理工作 | 完成牡丹园土地整理工作，已栽植牡丹和芍药7万株 | 1150 | [5 empty] | 湿地复绿工程
|  | 10 | 滕州市红荷湿地生态保护和恢复补助项目 | 塑造地形，整理土地 | 完成栽植中山杉、池杉、梅花等苗木2万余株；完成栽植蒲苇2万余株 | 400 | [5 empty] | 湿地复绿工程
| 5.京沪廊道生态绿带片区（重点项目6个） | 1 | 凤翔社区道路绿化项目 | 完成社区周边绿化50% | 完成绿化面积15000余平方米 | 240 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
|  | 2 | 尚贤路绿化提升项目 | 进行道路基础施工 | 已完成道路基础路面清理 | 10 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
|  | 3 | 小洪河绿化提升项目 | 在河道护坡栽植绿化树木5000余株；打造景观小品 | 栽植绿化苗木5000株 | 70 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 4 | 东沙河街道产业园郊野公园（二期）项目 | 完成产业园内道路施工，栽植部分苗木 | 已完成产业园内道路施工，栽植苗木500棵 | 341 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 5 | 山体修复治理项目 | 东沙河狐山：进场施工；东沙河街道磨坑村：进行危岩体清理，栽植苗木；柴胡店镇北宫片区：喷播绿化完成招投标 | 东沙河狐山：进场施工；东沙河街道磨坑村：依据设计方案进行危岩体清理，植树绿化。完成植树绿化70亩，栽植松柏苗、黑松苗28000余株。柴胡店镇北宫片区：喷播绿化完成招投标。 | 840 | [5 empty] | 山体修复工程
|  | 6 | 荒山清零巩固提升项目 | 完成前期规划准备工作 | 已完成栽植前挖坑工作。 | 30 | [5 empty] | 荒山披绿工程
| 6.善国绿城片区（重点项目7个） | 1 | 青啤大道道路绿化提升项目 | 完成工程前期准备工作；进行地面附着物清理 | 召开青啤大道工程工作推进会议，召集评估公司审核86亩土地地面附着物实际价值，市专班审核地块二地面附着物，拨付资金228万元，清理附着物15家，拆除棚房一处。同省文物考古研究院完成考古勘探方案，落实资金122.8万元。 | 828 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 2 | 铁西公园建设项目 | 修复场内土壤，回填土方 | 场内土壤修复约2.6万方。 | 1500 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 3 | 清流公园建设项目 | 开展招标工作 | 平整场地完成90%，现场覆盖完成，招标文件已编制完成，已进入招标程序。 | 50 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 4 | 善国北路绿化项目 | 完成工程设计规划；进行地面附着物清理 | 已完成景观规划设计初稿，计划近期征求各单位意见后进一步深化设计方案；北辛街道进行地面附属物清理补偿。 | 0 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 5 | 龙岭路绿化项目 | 栽植部分灌木、球体、地被植物 | 龙岭西路绿化工程已完工。龙岭东路匝道乔木已栽植完毕，景石安装完成，地被植物正在施工，道路两侧正在开展附着物补偿评估。 | 1177 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 6 | 公园游园建设（提升）项目 | 苗木栽植、游园场地及游园路建设、健身器材安装等。 | 善国璟园游园南区已全部完成；北区篮球场基层完成，公厕完成屋面，正在施工装饰工程，完成园区道路基层及种植区土方塑型，大型乔木已种植完毕。鲁化物流南小冯河北岸游园绿化完成75%，正在苗木补植，游园场地及游园路基本完成，健身器材安装完成，正在准备施工沥青路面等工作。 | 800 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 7 | “口袋公园”建设（提升）项目 | 完成5处“口袋公园”建设 | 东七休闲园、春兰公园东园、春兰公园西园3处口袋公园建设已完成。保利臻园、祥和花园、中材锂膜3处口袋公园正在建设。其他19处口袋公园正在选址 | 420 | [5 empty] | 城区绣绿工程
| 7.防火护绿攻坚战（重点项目2个） | 1 | 森林火灾高风险区综合治理建设项目 | 修建消防蓄水池；铺设部分引水上山管道 | 已建消防蓄水池9座。已经铺设部分引水上山管道 | 350 | [5 empty] | 防火护绿工程
|  | 2 | 林业有害生物综合防治项目 | 完成农药采购，飞防美国白蛾招标工作，部分监测工作 | 农药采购，飞防美国白蛾完成招标，改装担架式喷雾器25台，已完成部分监测工作 | 100 | [5 empty] | 防火护绿工程
| 8.沃田高产攻坚战（重点项目6个） | 1 | 柴胡店镇刘村煤矿塌陷地治理项目 | 配套灌溉管道1486米，排水渠577米。 | 塌陷地进行土地复垦上土已完成，生产路已修，已打深水井3眼。 | 240 | [5 empty] | 沃田高产工程
|  | 2 | 田陈煤矿塌陷区治理项目 | 对塌陷变形地块进行削高填洼，化方整平等工作。 | 土方开挖面积25万平方米，总挖土方（田块内部整平）2.25万立方米，推土机推土4.6万方，农沟开挖（2米宽）808米，农沟开挖（3米宽）736米，农沟开挖（5米宽）1748米，管涵22座，低压电缆埋设2520米。外调土方回填量148186方，表层土剥离4万方。 | 700 | [5 empty] | 沃田高产工程
|  | 3 | 大坞镇东洋汶区域塌陷地治理项目 | 平整土地、修建生产路 | 已外调土方8000余车，平整土地500余亩，新修生产路2.6km,开挖排水沟渠3.5km。 | 200 | [5 empty] | 沃田高产工程
|  | 4 | 雷山区域水土保持项目 | 前期准备工作 | 已完成初步方案，正在推进招标。 | 0 |  |  |  | △ |  | 沃田高产工程
|  | 5 | 2021年高标准农田建设项目 | 完成农田设施11.6万亩。 | 完成滨湖镇、鲍沟镇、大坞镇、界河镇、姜屯镇、级索镇、西岗镇、羊庄镇、东郭镇、官桥镇的高标农田项目建设，共计11.6万亩。 | 16704 |  |  |  |  | ○ | 沃田高产工程
|  | 6 | 2022年高标准农田建设项目 | 前期准备工作。 | 在省农业农村厅统一部署下，目前正在进行前期设计工作。计划5月份完成，6月份省里统一批复，9月份开工，12月底完工 | 30 |  |  |  | △ |  | 沃田高产工程
| 9.产业增绿攻坚战（重点项目8个） | 1 | 微山湖红荷水镇建设项目 | 栽植荷花共12000斤 | 建成区开展房租销售、招商工作，物业公司同时对建成区进行维护；微湖别院已进行开工准备工作，新地块启动修详规设计工作 | 800 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 2 | 晟茂生态农业综合体项目 | 建成区开展房租销售、招商工作，物业公司同时对建成区进行维护 | 已经建设6个智能恒温大棚 | 500 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 3 | 香凝果业加工项目 | 完成厂房及办公、研发楼及两个车间主体工程 | 新建厂房6000平方米，购置设备48台套，新上生产线2条，办公研发楼及两个车间主体工程已完成，研发楼正在装修 | 9250 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 4 | 滕国古城旅游综合体建设项目 | 完成地面路径硬化工程。栽植观赏树，全面完成绿化、靓化工程 | 滕国故城周边景观已经按照建设设计标准和要求完成土方整体覆土工程和地面路径硬化工程。栽植大株型观赏树木540余株‘全面完成绿化、靓化工程。通往景区旅游道路树木补植全面完成，文化长廊建设主体工程基本竣工 | 2170 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 5 | 北池秋盈果蔬种植专业合作社建设项目 | 建设两个日光温室大棚；整修园内道路，开挖沟渠，新打机井，开挖大口井，栽植绿化苗木 | 已建设完成两个日光温室2400平方；整修园内道路580米，2900平方；开挖沟渠580米；已换栽40亩梨树，栽植4300余棵新品种梨树,已栽植葡萄400棵，新打机井一眼，开挖大口井一个,环绕道路栽植女贞400棵 | 340 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 6 | 青浦园林二期项目 | 完成建设 | 完成苗木栽植15000棵，绿化面积30亩 | 200 |  |  |  |  | ○ | 产业增绿工程
|  | 7 | 中药材航天品种及中华神菊规范化种植加工项目 | 栽植中草药300亩 | 1、史村岭南1000米、吉山路西已经开始苗木栽植；2、步云庄村东南狐山片区：种植中草药300余亩 | 510 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 8 | 全国林草科普基地建设提升项目 | 制定方案，招标规划，良种苗木培育完成 | 招标信息挂网。（受影影响延迟） | 32 |  |  |  | △ |  | 产业增绿工程
| 10.智慧河湖攻坚战（重点项目1个） | 1 | 滕州智慧环保平台二期项目 | 开展平台功能详细设计、平台功能推进开发工作。 | 平台详细设计完成80%、用电监管设备安装50个点位、视频监控设备已安装完成3处高空监控等。 | 339 | [5 empty] | 河道治理工程
| 11.镇村兴绿攻坚战（重点项目1个） | 1 | 森林镇村创建项目 | 完成春季植树造林工作。 | 完成镇街植树活动，栽植苗木10万余株。村镇利用四旁用地，栽植苗木1万株。 | 404 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
薛城区 | 1.千山头片区（重点项目6个） | 1 | 千山绿化工程（二期） | 荒山绿化面积200亩 | 已完成荒山绿化面积200亩 | 103 | [5 empty] | 荒山披绿工程
|  | 2 | 薛城区陶庄镇梁山西南坡破损山体生态修复治理工程 | 逐步完善项目环评手续 | 环评手续正在完善（因疫情原因，手续办理顺延到五月中旬） |  |  |  |  | △ |  | 山体修复工程
|  | 3 | 奚公山、叮当山破损山体地质环境治理项目 | 逐步完善项目环评手续 | 环评手续已完成，已完成总工程量的67% | 3450 | [5 empty] | 山体修复工程
|  | 4 | 三湾里•薛河古韵项目(薛城区河湖库水系连通工程古薛河段） | 河道排水 | 已完成河道排水 | [6 empty] | 河道治理工程
|  | 5 | 西防备山体绿化工程 | 制定荒山绿化方案 | 已完成荒山绿化方案编制 |  |  |  |  | △ |  | 荒山披绿工程
|  | 6 | 天齐庙村小流域治理项目 | 方案设计 | 已完成方案设计 | 7 |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
| 2.陶源坞片区（重点项目5个） | 1 | 长峪山绿道新建工程 | 完成路面拓宽 | 已完成路面拓宽工程 | [6 empty] | 绿道提升工程
|  | 2 | 薛城区黑风口东矿山生态修复治理工程 | 逐步完善项目环评手续 | 环评手续已完成，已完成总工程量的18% | 360 |  |  |  | △ |  | 山体修复工程
|  | 3 | 东山口荒山绿化工程 | 制定荒山绿化方案 | 已完成荒山绿化方案编制 |  |  |  |  | △ |  | 荒山披绿工程
|  | 4 | 马庄荒山绿化工程 | 制定荒山绿化方案 | 已完成荒山绿化方案编制 |  |  |  |  | △ |  | 荒山披绿工程
|  | 5 | 蟠龙河（邹坞段）生态修复及水质改善工程项目 | 制定招标方案 | 已制定 |  |  |  |  | △ |  | 湿地复绿工程
| 3.九龙泉片区（重点项目6个） | 1 | 黄龙山破损山体矿山生态修复治理工程 | 逐步完善项目环评手续 | 由常庄街道负责组织实施，因疫情原因，其已与环保局联系，正在完善环评手续 |  |  |  |  | △ |  | 山体修复工程
|  | 2 | 金河山绿化补植项目 | 制定荒山绿化实施方案 | 已完成荒山绿化方案编制 |  |  |  |  | △ |  | 荒山披绿工程
|  | 3 | 九龙泉▪归园田居绿道提升项目 | 制定实施方案 | 已制定实施方案 |  |  |  |  | △ |  | 绿道提升工程
|  | 4 | 十字河绿道（常庄段、临城街道）绿化提升项目 | 制定实施方案 | 已制定实施方案 |  |  |  |  | △ |  | 绿道提升工程
|  | 5 | 小泥河道路建设和绿化项目 | 施工方案设计 | 已完成施工方案设计 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 6 | 石榴创新产业园和村庄果园提升项目 | 经济林栽植及改造提升200亩，完成项目建设 | 已完成樱桃、葡萄、梨树桃树等经济林栽植及改造提升200亩 | 30 |  |  |  |  | ○ | 产业增绿工程
| 4.凤凰绿道片区（重点项目3个） | 1 | 凤凰绿道片区西入口广场建设项目 | 基本完成停车场处土方回填 | 已完成停车场处土方回填 | [6 empty] | 绿道提升工程
|  | 2 | 绿道新建及改造提升项目 | 完善规划方案 | 纳入市环城绿道先行示范段建设方案，已完善 |  |  |  |  | △ |  | 绿道提升工程
|  | 3 | 日月山陌上花开项目 | 完善规划方案 | 纳入市环城绿道先行示范段建设方案，已完善 |  |  |  |  | △ |  | 绿道提升工程
| 5.十里湾片区（重点项目8个） | 1 | 榴园绿道可视山体绿化工程 | 制定荒山绿化实施方案 | 已完成荒山绿化方案编制 |  |  |  |  | △ |  | 荒山披绿工程
|  | 2 | 小营水库及水库上游人工湿地生态修复项目 | 制定设计方案 | 已完成设计方案初稿 |  |  |  |  | △ |  | 湿地复绿工程
|  | 3 | 杨庄大沙河、黎旭沙河水系绿化项目 | 制定设计方案 | 已完成设计方案初稿 |  |  |  |  | △ |  | 湿地复绿工程
|  | 4 | 后韩北山造林绿化项目 | 制定荒山绿化实施方案 | 已完成荒山绿化方案编制 |  |  |  |  | △ |  | 荒山披绿工程
|  | 5 | 周营大沙河南段湿地生态修复项目 | 河道两侧土地平整、河道整治，栽植部分绿化苗 | 河道两侧土地平整、河道整治已完成，栽植绿化苗2300株 | 160 | [5 empty] | 湿地复绿工程
|  | 6 | 前薛路绿化提升项目 | 实施绿化提升3公里，完成项目建设 | 栽植雪松、紫薇、红叶石楠球、海棠等绿化苗木，已完成3公里绿化提升 | 90 |  |  |  |  | ○ | 镇村兴绿工程
|  | 7 | 红荷湾湿地生态修复项目 | 实施湿地生态修复50亩，完成项目建设 | 已完成湿地生态修复50亩，年度任务完成 | 60 |  |  |  |  | ○ | 湿地复绿工程
|  | 8 | 森林防火视频监控系统项目 | 安装点勘查选址 | 进行了安装点初步勘查选址 |  |  |  |  | △ |  | 防火护绿工程
| 6.林慢城片区（重点项目8个） | 1 | 大马山郊野公园建设项目 | 深化设计方案，栽植蜀桧、黑松、侧柏等1万余株 | 正在进行方案修改、深化，已栽植蜀桧、黑松、侧柏等苗木1万余株。 | 50 | [5 empty] | 荒山披绿工程
|  | 2 | 龟山公园改造提升（二期）项目 | 前期手续办理，完善设计方案，启动部分工程建设 | 一期工程园路铺设90%，苗木栽植95%，木栈道已完成75%；二期已完成设计，土建施工已开工建设5.8万平方米。 | 2800 |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 3 | 民生路绿化项目 | 实施项目建设，道路绿化提升2公里 | 已道路绿化提升2公里 | 100 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 4 | 口袋公园建设 | 累计完成2处建设任务 | 完成玉兰园与开拓园2处，正在建设3处，完成面积8800平方米。 | 290 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 5 | 城区绿化节点建设提升项目 | 累计完成2处建设任务 | 道路节点完成2处，正在施工建设3处，完成面积500平方米。 | 80 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 6 | 城市立体绿化建设项目 | 完成前期规划设计 | 已完成前期规划设计。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 7 | 城市绿道绿廊建设提升项目 | 累计完成2.5公里 | 龟山公园绿道已完成2.8公里，占80%。（共3条绿道） | 480 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 8 | 省市界域节点改造提升，行道树修剪示范路，改造提升、新建生态街巷项目 | 完成前期规划设计 | 已完成前期规划设计，龙潭市场北侧道路生态街巷已开工建设 | [6 empty] | 城区绣绿工程
| 7.沃田高产攻坚战（重点项目1个） | 1 | 2022年高标准农田建设项目 | 完成设计工作 | 已完成项目设计工作 |  |  |  |  | △ |  | 沃田高产工程
| 8.林业有害生物综合防治攻坚战（重点项目1个） | 1 | 林业有害生物综合防治项目 | 虫情测报、飞防招标、药品采购 | 已开展虫情测报，药品采购等工作，正在进行飞防招标 | [6 empty] | 防火护绿工程
| 9.镇村绿化攻坚战（重点项目1个） | 1 | 森林镇、村创建项目 | 宣传发动 | 区、镇街进行了宣传 |  |  |  |  | △ |  | 镇村兴绿工程
| 10.河道治理攻坚战（重点项目3个） | 1 | 薛城区引湖入薛项目（2022年） | 施工、监理、代建等招标。 | 已完成施工、监理、代建等招标 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 2 | 薛城区河湖库水系连通（二期）工程项目 | 进行河道治理 | 已完成河道治理30%。 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 3 | 薛城区河湖库水系连通（三期）工程项目 | 实施周营、沙沟村外主管道开挖，完成总体进度30% | 已完成周营、沙沟村外主管道开挖，完成总体进度30% |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
山亭区 | 1.翼云山•翼云湖片区（重点项目4个） | 1 | “向往田园”低碳生态观光农业项目 | 1、完成高科技农业观光大棚主体及配套设施设计工作；2、5000吨储藏窖完成50%、1万平方米玻璃温室完成50% | 1、进一步优化项目细节，完成高科技农业观光大棚主体及配套设施设计工作；2、5000吨储藏窖完成50%、1万平方米玻璃温室完成50%、1万亩甘薯生态基地完成50% | 170 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 2 | 梅花河（十字河中支）河道治理项目 | 完成行政审批 | 4月24日区审批局已经批准 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 3 | 安上西山荒山彩化项目 | 制定造林方案 | 已制定造林方案 |  |  |  |  | △ |  | 荒山披绿工程
|  | 4 | 湖沟村金银花产业园项目 | 完成230亩土地整理，金银花种植80亩，完成深水井打眼、蓄水池主体挖掘。 | 完成230亩土地整理，金银花种植80亩，完成深水井打眼、蓄水池主体挖掘。 | 160 | [5 empty] | 产业增绿工程
| 2.城区•灵芝湖片区（重点项目5个） | 1 | 美丽城市建设项目 | 明确位置、范围，进行规划设计。 | 已完成设计、招标等程序，目前已开工建设口袋公园5处，柳絮、杨絮已治理。 | 200 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 2 | 枣庄市森林消防及应急物资储备中心综合体项目 | 手续办理：推进二期设计，办理建设规划许可证 | 完成-期地质勘探，已基本完成果树清理，正在对鸡棚、迁坟户进行协商清理。山发公司已进行场地整平，实施工地围挡，对项目主体基础开挖，目前已完成一期勘察图审，消防执勤楼独立基础柱钢筋绑扎完成。自然资源局已发布商服用地出让公告，土地竞拍保证金已缴纳，已办理不动产权证。 | 10600 | [5 empty] | 防火护绿工程
|  | 3 | 十字河中支新声至岩头村段治理项目 | 完成初步设计及项目招标 | 完成初步设计，财政预算评审，施工招标正在推进 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 4 | 水土保持项目 | 招投标需求公示阶段 | 完成财政评审，招投标需求公示阶段 |  |  |  |  | △ |  | 镇村兴绿工程
|  | 5 | 沃里村西山破损山体治理项目 | 编制设计方案 | 审查设计方案 |  |  |  |  | △ |  | 山体修复工程
| 3.莲青山•岩马湖片区（重点项目4个） | 1 | 城河（店子段）美丽示范河湖整治提升项目 | 施工场地整理 | 完成临时用地征用，河道内杂物清理 | 80 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 2 | 冯八线道路提升改造建设项目 | 路基、水稳完成 | 路基、水稳完成 | 500 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 3 | 冯卯镇李井村东北（垂山-李井村片区）破损山体修复治理项目 | 编制设计方案 | 审查设计方案 |  |  |  |  | △ |  | 山体修复工程
|  | 4 | 山亭区店子镇西高崖村西片区破损山体治理项目（山亭区冯卯镇龙虎坡村破损山体治理目） | 施工道路建设 | 完成修建施工道路、磅房建设 | 27.7 | [5 empty] | 山体修复工程
| 4.城河•郭河流域（重点项目4个） | 1 | 河道治理项目 | 规划设计 | 已完成规划设计 | 80 |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 2 | 生态锦绣湾里项目 | 完成部分栽种任务 | 已完成部分栽种任务 | 200 | [5 empty] | 湿地复绿工程
|  | 3 | 城头镇高效农业项目 | 完成建成高标准温室大棚 | 已完成1万平方米高标准温室大棚 | 700 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 4 | 北留路绿化工程 | 城区段：完成乔木、灌木、绿篱，非城区段：1、艾湖村东完成乔木、灌木栽植；2、东西罗山段：完成乔木、灌木栽植；连银山红绿灯西：完成乔木、灌木栽植 | 城区段：完成乔木、灌木、绿篱 非城区段： 1、艾湖村东完成乔木、灌木栽植 2、东西罗山段：完成乔木、灌木栽植 3、连银山红绿灯西：完成乔木、灌木栽植 | 500 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
| 5.凤凰山•龙河流域（重点项目4个） | 1 | 伏里水库山洪沟治理 | 进行初步设计 | 完成初步设计立项 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 2 | 青龙绿道道路西延项目 | 清理地面附着物 | 完成3.5公里地面附着物清理 | 90 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 3 | 十字河南支东凫山支流防洪工程项目 | 开展财政评审，招投标 | 正在评审 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 4 | 掉台山和牛郎山破损山体治理项目 | 疫情期间停工 | 掉台山场地整平、局部覆土。牛郎山未施工 | [6 empty] | 山体修复工程
| 6.西泇河流域（重点项目3个） | 1 | 峄城大沙河治理项目 | 开展财政评审，招投标 | 正在评审 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 2 | 西泇河综合治理项目 | 开展财政评审，招投标 | 正在评审 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 3 | 北庄镇东庄村南破损山体治理项目 | 编制设计方案20% | 编制设计方案20% | 14.3 |  |  |  | △ |  | 山体修复工程
| 7.多点攻坚战（重点项目6个） | 1 | 荒山绿化项目 | 制定造林方案，造林500亩、提升700亩 | 已制定造林方案，完成造林500亩、提升700亩 | 81 |  |  |  | △ |  | 荒山披绿工程
|  | 2 | 森林镇村创建项目 | 制定实施方案 | 已制定实施方案 |  |  |  |  | △ |  | 镇村兴绿工程
|  | 3 | 美丽乡村建设项目 | 制定区级实施方案，下达计划 | 已完成区级实施方案的编制，正在走签批手续；2021年度美丽乡村15个已完成建设 | 800 |  |  |  | △ |  | 镇村兴绿工程
|  | 4 | 林业有害生物防控项目 | 制定方案、开展招标采购服务单位等 | 完成方案制定、招标采购服务单位前期工作 |  |  |  |  | △ |  | 防火护绿工程
|  | 5 | 枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目(山亭区 ) | 项目占用林地申报 | 完成项目占用林地申报 |  |  |  |  | △ |  | 防火护绿工程
|  | 6 | 山亭区1万亩高标准农田建设项目 | 完成项目实施方案编制 | 完成项目实施方案编制 | 30 |  |  |  | △ |  | 沃田高产工程
市中区 | 1.休闲南山•山慢城片区（凤凰绿道）（重点项目5个） | 1 | 牛郎山智慧绿道建设项目 | 3公里路基完成 | 建设中，完成80% | 900 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 2 | 凤凰绿道沿线山体绿化、彩化项目 | 50亩 | 完成工程量90% | 60 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 3 | 永安防火设施建设项目 | 动工 | 完成工程量10% | 10 | [5 empty] | 防火护绿工程
|  | 4 | 牛郎山森林康养基地建设项目 | 完成30% | 完成工程量30% | 2000 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 5 | 枣庄市市中区林业科研、科普教育基地续建项目 | 完成30% | 完成工程量30% | 300 |  |  |  | △ |  | 绿道提升工程
| 2.大沙河碧水润城沙河上游景观片区（重点项目4个） | 1 | 峄城大沙河上游段治理项目 | 招标 | 已进入程序 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 2 | 税郭支流河道栏蓄工程项目 | 招标 | 已进入程序 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 3 | 峄城大沙河上游段治理项目 | 招标 | 已进入程序 | [6 empty] | 河道治理工程
|  | 4 | 峄城沙河税郭镇段水环境综合治理修复项目 | 已完成河道护坡500米，清淤一万方 | 已完成河道护坡500米，清淤一万方 | 80 | [5 empty] | 河道治理工程
| 3.大沙河碧水润城蛤蟆泉景观片区（重点项目4个） | 1 | 齐村山体彩化项目 | 制定山体彩化方案 | 已完成山体彩化方案 | 40 |  |  |  | △ |  | 荒山披绿工程
|  | 2 | 荒山披绿项目 | 完成100亩荒山补绿任务 | 完成100亩荒山补绿任务 | 20 | [5 empty] | 荒山披绿工程
|  | 3 | 绿道提升项目 | 制定提升项目方案 | 已完成提升项目方案 | 170 |  |  |  | △ |  | 绿道提升工程
|  | 4 | 凤凰绿道沿线绿化提升、补植项目 | 绿化提升 | 完成山体彩化200亩及绿道2公里补植招标相关手续 | [6 empty] | 绿道提升工程
| 4.绿满东城片区（重点项目3个） | 1 | 峄城大沙河朱子埠支流（枣曹路-东海路）综合治理续建项目 | 河道开挖，制作倒流沟，总进度完成 10% | 按计划进行施工，朱子埠支流现已完成河道内土石方开挖67000m³，河道直立驳岸挡土墙430米，自然石挡土墙1850米，两岸护坡已基本形成。 | 4000 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 2 | 城市公园绿地提升改造项目 | 开工建设具备条件的项目 | 稚趣园、青檀立交游园、檀北游园、西岭北园、政府西游园及美星园完成拆迁，已开工 | [6 empty] | 城区绣绿工程
|  | 3 | 城市公园绿地提升改造项目 | 开工建设具备条件的项目 | 稚趣园、青檀立交游园、檀北游园、西岭北园、政府西游园及美星园完成拆迁，已开工 | [6 empty] | 城区绣绿工程
| 5.防火护绿保卫战（重点项目2个） | 1 | 林业有害生物综合防治项目 | 实施飞机施药防治美国白蛾为主的林业有害生物。 | 项目招标中 |  |  |  |  | △ |  | 防火护绿工程
|  | 2 | 防火护绿项目 | 建设高标准焚烧池董楼1处、南沙沟1处、花古泉2处 | 完成高标准焚烧池董楼1处、南沙沟1处、花古泉2处建设 | 20 | [5 empty] | 防火护绿工程
| 6.沃田高产攻坚战（重点项目1个） | 1 | 税郭镇、西王庄镇高标准农田建设项目 | 完成现场勘察工作 | 已完成现场勘察，正在进行设计和实施方案的编制 |  |  |  |  | △ |  | 沃田高产工程
| 7.山体修复攻坚战（重点项目3个） | 1 | 市中区广厦建筑石料厂破损山体治理项目 | 边坡及平台区域石方清理。 | 按计划进行边坡及平台区域石方清理。 | [6 empty] | 山体修复工程
|  | 2 | 市中区瑞福采石场破损山体治理项目 | 完成W1、W2、W3、W5、W6危岩体治理。 | 完成W1、W2、W3、W5、W6危岩体治理。 | [6 empty] | 山体修复工程
|  | 3 | 市中区齐村以发采石场破损山体治理项目 | CK2、CK3砌筑挡土墙，回填绿化土 | CK2、CK3砌筑挡土墙完成，正在回填绿化土 | [6 empty] | 山体修复工程
| 8.河道治理攻坚战（重点项目2个） | 1 | 郭里集支流河道拦蓄工程（民主橡胶坝）项目 | 项目招投标 | 已进入程序 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 2 | 河道治理项目 | 峨山口、侯庄、大郭庄3个村庄河道治理,清淤、局部护砌加固、拦河坝维修、沿河路、绿化 | 完成峨山口、侯庄、大郭庄3个村庄河道治理,清淤、局部护砌加固、拦河坝维修、沿河路、绿化 | [6 empty] | 河道治理工程
| 9.镇村绿化攻坚战（重点项目1个） | 1 | 镇、村绿化项目 | 完成开展创建工作 | 正在开展创建工作，进行实施方案的编制 |  |  |  |  | △ |  | 镇村兴绿工程
峄城区 | 1.古驿埠店片区（重点项目2个） | 1 | 山东省淮河流域重点平原洼地治理项目 | 干沟清淤完成；桥涵完成90%；提水站主体工程完成；倒虹吸工程完工；河道清淤完成90% | 重点河道清淤20公里已完成，对12条干沟清淤，已完成5公里；新建生产桥4座已完成，4座大型排灌站基础已完成90%；新建倒虹吸4座已完成。 | 8500 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 2 | 底阁镇文体广场景观工程及道路节点景观项目 | 完成工程量30% | 已完成土方10000立方，硬化地面4000平方，排水设施400米，已完成工程量30% | 190 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
| 2.流井片区（重点项目1个） | 1 | 峄城区寨山生态清洁型小流域水土流失综合治理项目 | 积极争取财政资金，组织施工。 | 申请区财政局拨付资金，组织施工 |  |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
| 3.仙洞悬云片区（重点项目5个） | 1 | 峄城区吴林街道王楼北山矿山地质环境治理项目 | 植树5440棵 | 完成植树5500棵 | 70 | [5 empty] | 山体修复工程
|  | 2 | 峄城区吴林街道谢山村西山矿山地质环境治理项目 | 筹备进场 | 设置项目区围挡 | 8.5 | [5 empty] | 山体修复工程
|  | 3 | 峄城大沙河水系治理红旗渠治理项目 | 工程全部完工 | 完成清淤疏浚、岸坡护砌、改建桥梁等建设任务。 | 200 |  |  |  |  | ○ | 河道治理工程
|  | 4 | 峄金线绿化项目 | 栽植绿化树木300棵，及道路两侧绿化配套设施 | 已按计划完成栽植法桐，白蜡等道路绿化苗木300棵，铺贴大理石路沿石3000米及树坑等绿化苗木12000余棵，及购土拆除等附属设施。 | 50 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
|  | 5 | 贾庄节制闸节点绿化项目 | 项目内道路硬化和栽植绿化苗木和草坪 | 已按计划完成，四个角的道路硬化，彩砖垫层，彩砖路面，水泥路1440平方，栽植欧石竹，冬青球，黄杨球等绿化苗木4000余株，马尼拉草坪2000平方。观景平台栏52米。等及其它附属养护配套设施。 | 35 | [5 empty] | 河道治理工程
| 4.峄州绿韵片区（重点项目14个） | 1 | 峄城区仙坛山公园建设项目（二期） | 完成主广场铺装设计图纸优化。 | 已对接设计院，完成最新主广场铺装设计图纸优化。 | 0 |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 2 | 峄城大沙河水系治理西沙河治理项目 | 完成岸坡护砌50% | 开展西沙河岸坡整治、护砌。 | 420 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 3 | 区税务局东侧口袋公园项目 | 图纸设计 | 已完成图纸设计 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 4 | 仙坛南路与福兴路交叉口节点绿化项目 | 正在施工 | 已完成种植土回填 | 0.1 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 5 | 福兴中路绿化项目 | 正在施工 | 已完成土地整平工作 | 0.5 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 6 | 一中西校对过口袋公园项目 | 图纸设计 | 已完成图纸设计 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 7 | 峄五路与峄州路交叉口西北角节点绿化项目 | 正在施工 | 已完成园中游路铺设工作 | 0.5 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 8 | 通盛御河园北侧口袋公园项目 | 图纸设计 | 已完成图纸设计 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 9 | 通盛御河园西侧口袋公园项目 | 图纸设计 | 已完成图纸设计 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 10 | 区监察委北侧口袋公园项目 | 图纸设计 | 已完成图纸设计 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 11 | 福兴路与解放南路交叉口两侧节点提升项目 | 图纸设计 | 已完成图纸设计 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 12 | 通盛御河园西南侧游园建设项目 | 图纸设计 | 已完成图纸设计 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 13 | 农机公司游园提升改造项目 | 图纸设计 | 已完成图纸设计 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 14 | 生态街巷建设项目 | 绿化补植 | 开展绿化补植，保持环境卫生，铺设沥青道路。 | 8.9 | [5 empty] | 城区绣绿工程
| 5.石榴产业高质量发展片区（重点项目7个） | 1 | 峄城区城乡供水一体化工程（一期）项目 | 管道铺设3000米 | 完成管道铺设3200米 | 713 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 2 | 峄城大沙河水系治理大寨河治理项目 | 河道护坡完成50% | 完成河道护坡50% | 160 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 3 | 王老吉大健康产业园建设项目 | 灌装机、杀菌釜等生产设备运输安装 | 灌装机、杀菌釜正在安装、调试。 | 800 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 4 | 榴园镇美丽乡村建设项目 | 铺设前、后光庄，前、后湖4各村混凝土道路，前、后湖广场建设 | 前、后湖广场及硬化道路已完成，前、后光庄硬化道路即将铺设完成，正在进行绿化施工。 | 200 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
|  | 5 | 峄城区荒山绿化项目 | 制定荒山绿化方案，开展招投标工作。 | 制定了荒山绿化方案，开展项目招投标工作。 | 0 |  |  |  | △ |  | 荒山披绿工程
|  | 6 | 峄城区石榴种植项目 | 完成秋艳等优良品质扩种645亩 | 已完成秋艳等优良品质扩种645亩 | 70.95 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 7 | 石榴产业融合示范栽培设施及配套工程建设项目 | 基础建设 | 种植采摘园及基础完成。 | 100 | [5 empty] | 产业增绿工程
| 6.阴平林山复绿片区（重点项目4个） | 1 | 峄城区阴平镇赵村北山矿山地质环境治理项目 | 植树2300棵 | 完成植树2300棵 | 350 | [5 empty] | 山体修复工程
|  | 2 | 峄城区黄庄西山矿山环境治理项目（二期） | 植树4450棵 | 完成植树4500棵 | 2300 | [5 empty] | 山体修复工程
|  | 3 | 峄城区大山矿山环境治理项目（二期） | 调整治理设计方案 | 正在修编设计方案 | 550 |  |  |  | △ |  | 山体修复工程
|  | 4 | 阴平镇“金土地”工程 | 成立粮食种植专业合作社 | 已成立 | 50 |  |  |  | △ |  | 沃田高产工程
| 7.十里风华片区（重点项目4个） | 1 | 十里风华项目 | 完成曹胡元、大王庄、东沿河、沈庄、朱园、程庄四支沟东岸绿化，张庄、梅台、林业站基地基础绿化 | 已完成，栽植红叶石楠苗10万棵 | 120 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 2 | 美丽示范河湖 | 基础绿化，栽植红叶石楠1.9万棵 | 已完成，栽植红叶石楠苗1.9万棵 | 50 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 3 | 边角经济苗圃项目 | 完成曹胡元、大王庄、东沿河、沈庄、朱园、程庄四支沟东岸绿化，张庄、梅台、林业站基地基础绿化360亩 | 已完成，共栽植红叶石楠苗15万棵 | 120 | [5 empty] | 产业增绿工程
|  | 4 | 古运荷乡湿地公园绿化补植修复项目 | 制定补植实施方案 | 已完成，制定了苗木补植具体方案。 | 30 |  |  |  | △ |  | 湿地修复工程
| 8.防火护绿攻坚战（重点项目2个） | 1 | 峄城区森林防火“双基”工程建设项目 | 已全部完成 | 1、加强森林消防通道建设；2、完善森林防火物资储备库；3、森林防火隔离带建设；4、专业护林员队伍建设 | 100 |  |  |  |  | ○ | 防火护绿工程
|  | 2 | 峄城区林业有害生物防治服务项目 | 完成飞防招标工作 | 已完成招标前期准备工作，预计月末开标 |  |  |  |  | △ |  | 防火护绿工程
| 9.镇村兴绿攻坚战（重点项目1个） | 1 | 枣庄市森林村居创建项目 | 开展乡镇、村居绿化建设，做好新栽植苗木的抚育管理。 | 指导相关镇、村开展市级森林乡镇、森林村居建设，做好苗木的抚育管理。 | 300 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
| 10.沃田高产攻坚战（重点项目1个） | 1 | 沃田高产项目 | 编制项目实施方案 | 已完成底阁镇0.15万亩、榴园镇0.4万亩、吴林街道0.8万亩，枣庄良种繁育厂0.15万亩四个项目实施方案编制工作。 | [6 empty] | 沃田高产工程
台儿庄区 | 1.大运河国家文化公园生态景观片区（重点项目4个） | 1 | 大运河国家文化公园风景旅游大道项目（2022年-2023年） | 开展填挖方、软路基及特殊路基处理施工，路基 | 填挖方、软路基及特殊路基处理施工，路基施工 | 4800 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 2 | 引龙河景观绿化项目 | 实施造林绿化 | 完成造林350亩 | 105 | [5 empty] | 湿地复绿工程
|  | 3 | 台儿庄区官牧南山破损山体生态修复治理项目 | 治理破损山体、回填采石坑、覆土平整 | 完成工程量的40% | 450 | [5 empty] | 山体修复工程
|  | 4 | 台儿庄区张山子镇阚庄村南破损山体生态修复治理项目 | 治理破损山体、回填采石坑、覆土平整 | 完成工程量的40% | 131 | [5 empty] | 山体修复工程
| 2.古城镶绿城市景观片区（重点项目37个） | 1 | 台儿庄区新沟河治理项目 | 进行河道开挖、堤防加固、桥梁施工。完成工程形象进度50%。 | 完成工程形象进度55% | 550 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 2 | 兰祺滨水公园项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 3 | 闫浅公园项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 4 | 中心路口袋公园项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 5 | 金光西路口袋公园项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 6 | 台大口袋公园项目 | 制定提升方案 | 完成提升方案制定 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 7 | 古运口袋公园项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 8 | 古城南门口袋公园项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 9 | 陈塘口袋公园项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 10 | 兰祺口袋公园项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 11 | 御景口袋公园项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 12 | 水厂口袋公园项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 13 | 大桥南口袋公园项目 | 制定提升方案 | 联合施工方制定详细施工方案 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 14 | 兴中口袋公园项目 | 制定提升方案 | 联合施工方制定详细施工方案 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 15 | 汽车站口袋公园项目 | 制定提升方案 | 联合施工方制定详细施工方案 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 16 | 金桂口袋公园项目 | 制定提升方案 | 联合施工方制定详细施工方案 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 17 | 北堤路口袋公园项目 | 制定提升方案 | 联合施工方制定详细施工方案 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 18 | 三十九中口袋公园项目 | 制定提升方案 | 联合施工方制定详细施工方案 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 19 | 兴中中路桥界点项目 | 开工建设 | 按照方案进行绿化施工建设，完成总工程量的60%。 | [6 empty] | 城区绣绿工程
|  | 20 | 万庄商铺节点项目 | 开工建设 | 按照方案进行绿化施工建设，完成总工程量的60%。 | [6 empty] | 城区绣绿工程
|  | 21 | 台中中路节点1项目 | 开工建设 | 按照方案进行绿化施工建设，完成总工程量的60%。 | [6 empty] | 城区绣绿工程
|  | 22 | 台中中路节点2项目 | 开工建设 | 按照方案进行绿化施工建设，完成总工程量的60%。 | [6 empty] | 城区绣绿工程
|  | 23 | 台北中路节点项目 | 开工建设 | 按照方案进行绿化施工建设，完成总工程量的60%。 | [6 empty] | 城区绣绿工程
|  | 24 | 云林路节点项目 | 开工建设 | 按照方案进行绿化施工建设，完成总工程量的60%。 | [6 empty] | 城区绣绿工程
|  | 25 | 广安路节点项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 26 | 广贤路节点项目 | 开工建设 | 按照方案进行绿化施工建设，完成总工程量的60%。 | [6 empty] | 城区绣绿工程
|  | 27 | （马兰）省道231与阿里山路节点项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 28 | （马兰）省道231与运河大道节点项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 29 | （邳庄）省道231与东顺路节点项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 30 | （马兰）新台高速节点项目 | 制定提升方案 | 联合施工方制定详细施工方案 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 31 | （运办）运河大桥南界点一项目 | 制定提升方案 | 联合施工方制定详细施工方案 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 32 | （运办）运河大桥南界点二项目 | 制定提升方案 | 联合施工方制定详细施工方案 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 33 | （邳庄）涛沟桥界点项目 | 制定提升方案 | 联合施工方制定详细施工方案 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 34 | 顺和生态街巷片区项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 35 | 北园生态街巷片区项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 36 | 绿道建设项目 | 完成设计定稿 | 设计方案基本完成，正在向区领导进行汇报和最后定稿。 |  |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 37 | 立体绿化项目 | 开工建设 | 按照方案进行绿化施工建设，完成金光路，林运路，文化路等成区6条主次干道墙体的破硬植绿工作，栽植藤本月季，三叶地锦，蔷薇4000余棵。 | [6 empty] | 城区绣绿工程
| 3.黄丘山美丽田园生态片区（重点项目3个） | 1 | 台儿庄区山区绿化彩化项目 | 制定绿化方案 | 完成绿化方案制定 |  |  |  |  | △ |  | 荒山披绿工程
|  | 2 | 台儿庄区涧头集镇小吴庄村南破损山体生态修复治理项目 | 治理破损山体、回填采石坑、覆土平整 | 完成工程量的40% | 140 | [5 empty] | 山体修复工程
|  | 3 | 台儿庄区涧头集镇李山口村东南（黄山）破损山体生态修复治理项目 | 治理破损山体、回填采石坑、覆土平整 | 完成工程量的40% | 465 | [5 empty] | 山体修复工程
| 4.大沙河、分洪道碧波映绿景观片区（重点项目3个） | 1 | 四支沟绿化项目 | 实施造林绿化 | 完成造林20亩 | 15 | [5 empty] | 湿地复绿工程
|  | 2 | 沙河马兰屯段绿化项目 | 实施造林绿化 | 完成造林110亩 | 33 | [5 empty] | 湿地复绿工程
| 5.防火护绿保卫战（重点项目2个） | 1 | 森林防火工程建设项目 | 做好森林防火管理 | 护林员到岗到位，做好护林防火相关工作 | [6 empty] | 防火护绿工程
|  | 2 | 林业有害生物防治项目 | 做好病虫害防治招标有关工作 | 完成招标有关工作 |  |  |  |  | △ |  | 防火护绿工程
| 6.沃田高产攻坚战（重点项目1个） | 1 | 高标准农田建设项目 | 完成实施方案编制工作，报市级评审 | 完成实施方案编制，进行意见反馈，计划月底前报市级评审 |  |  |  |  | △ |  | 沃田高产工程
| 7.镇村兴绿攻坚战（重点项目1个） | 1 | 枣庄市森林乡镇、村居创建项目 | 指导有关镇街做好森林镇村创建绿化提升工作 | 各镇街充分利用“四旁”组织植树 | 240 | [5 empty] | 镇村兴绿工程
枣庄高新区 | 1.蟠龙河碧水绿带生态景观片区（重点项目4个） | 1 | 蟠龙河南支水利提升改造项目（2021-2022） | 河道治理整改，橡胶坝坝袋安装、机电设备安装调试。 | （1）河道防护连锁砖铺设完成100%； （2）1#、2#、3#橡胶坝坝袋已安装完成；1#、3#橡胶坝已充水完成；2#橡胶坝已调试完成，正在充水。 （3）3座泵房机电设备安装全部完成。 | 1000 | [5 empty] | 河道治理工程
|  | 2 | 宏图河提升改造项目（2022-2024） | 进行水利、景观施工图纸设计 | 正进行水利、景观施工图纸设计 | 0 |  |  |  | △ |  | 河道治理工程
|  | 3 | 高标准农田建设项目（2021-2022） | 已竣工 | 建设农田水利设施、修筑田间道路、种植农田防护林网等，通过验收。共计0.28万亩。 | 0 |  |  |  |  | ○ | 沃田高产工程
|  | 4 | 兴仁街道西谷山村西坡治理项目（XC18） | 完成立项、环评 | 根据最新的要求，立项和环评需提供相关资料，目前已经按照要求在网上提报；对接西谷山村做好进场前施工道路清表。 | 0 |  |  |  | △ |  | 山体修复工程
| 2.凤凰绿道高新区段生态景观片区（重点项目4个） | 1 | 张范街道横山口村南破损山体地质灾害治理项目（2021-2022） | 开始第三台破碎、第二台覆土 | 张范街道横山口村东南坡1(XC25)项目累计破碎22.2万立方米、累计外运山石量约34.6万立方米，已完工程量约80%。开始第三台破碎、第二台覆土。 | 607.23 | [5 empty] | 山体修复工程
|  | 2 | 杏峪美丽乡村建设项目 | 苗木种植 | 累计栽种苗木约26万株。 | 520 | [5 empty] | 绿道提升工程
|  | 3 | 兴城街道杏峪村西北山坡治理项目（XC21） | 地表清点 | 正在对该项目地表清点丈量 | 0 |  |  |  | △ |  | 山体修复工程
|  | 4 | 张范街道横山口村南坡治理项目（XC26）（2022-2023） | 施工进场前准备、具备进场条件、人员进驻 | 人员已进驻，施工进场前准备工作 | 0 |  |  |  | △ |  | 山体修复工程
| 3.高新林城绣绿片区（重点项目6个） | 1 | 口袋公园项目（10处） | 累计完成全部工程的20% | 永福园、润景园已建设完成，已完成全部工程的20%。 | 95 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 2 | 生态街巷项目（10条） | 按照计划做好开工准备工作 | 按照计划做好开工准备工作 | 0 |  |  |  | △ |  | 城区绣绿工程
|  | 3 | 城区绿化节点建设提升项目（10处） | 累计完成1处 | 已完成深圳路与长白山路节点建设1处 | 25 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 4 | 城市绿道（绿廊）建设提升项目 | 累计完成3公里 | 已完成3公里 | 105 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 5 | 城市立体绿化建设项目 | 累计完成40% | 已完成总工程量的50% | 10 | [5 empty] | 城区绣绿工程
|  | 6 | 行道树修建示范道路项目（2条） | 完成2条道路行道树修剪 | 已完成2条道路行道树修剪 | 15 | [5 empty] | 城区绣绿工程
| 4.攻坚战（重点项目1个） | 1 | 枣庄高新区林业有害生物防治项目 | 政府采购 | 意向公开→采购需求 | 0 |  |  |  | △ |  | 防火护绿工程